УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

А.В. Камлёнок

(ФИО)

Глава администрации Октябрьского муниципального округа

(должность)

__________________________

(подпись)

« 15 »   марта  2021 г.

ПАСПОРТ

проекта «Стандарт деятельности администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе Приморского края»

| Наименование проекта | Стандарт деятельности администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе Приморского края |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Муниципальный стандарт | Срок начала и окончания проекта | 01.02.2021 – 31.12.2021 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы администрации Октябрьского муниципального округа Т.В.Осипова |
| Администратор проекта | Начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа Л.П. Синенко |

- Основные показатели проекта

| № | Показатель | Значение показателя | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое (на 31.12.2020) | Целевое (на 31.12.2021) |  |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел. | 2900 | 2998 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (статистический бюллетень), Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю |
| 2. | Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ед. | 162 | 172 |  |
| 3. | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг | - | 4 | Результаты опроса предпринимателей и инвесторов, проведенного Правительством Приморского края (по 5-бальной шкале) |

- План мероприятий проекта

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Показатель эффективности | Фактическое исполнение на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход |
| 1 | Формирование инвестиционных площадок | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | 20.03.2021 | Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа. | Актуализированные данные об инвестиционных площадках размещены на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края | Постановление Администрации Октябрьского района Приморского края от 04.03.2020 г. №140-па «Об утверждении паспорта инвестиционной площадки» http://админокт.рф/tinybrowser/files/investicionnaya_deyatelnost/2020/0607/07/postanovlenie387p-20.06.2019.pdf Постановление Администрации Октябрьского района Приморского края от 04.03.2020 г. №140-па «Об утверждении паспорта инвестиционной площадки» http://админокт.рф/tinybrowser/files/investicionnaya_deyatelnost/2020/0607/07/postanovlenie140pa-04.03.2020.pdf Постановление Администрации Октябрьского района Приморского края от 04.03.2020 г. №141-па «Об утверждении паспорта инвестиционной площадки» http://админокт.рф/tinybrowser/files/investicionnaya_deyatelnost/2020/0607/07/postanovlenie141pa-04.03.2020.pdf |
| 2 | Реализация проектов с использованием механизма МЧП и концессии | Повышение эффективности использования муниципальной собственности; рост привлекаемых частных инвестиций в создание и реконструкцию муниципальной собственности | 20.02.2021 | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа; Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа. | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП и концессии в 2021 г., размещены на сайте МО | Постановление администрации Октябрьского муниципального округа от 29.03.2021 г. №238-п «Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения» http://админокт.рф/documents/6078.html |
|  |  |  | 20.12.2021 | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа; Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа. | Количество частных и публичных инициатив в сфере МЧП или концессий: не менее 2 ед. | В 4 квартале 2021г. обращений в области частных и публичных инициатив в сфере МЧП или концессий не поступало. |
| 3 | Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет) | Взаимодействие и вовлечение предпринимателей и инвесторов в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 28.02.2021 | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | План проведения заседаний Совета на 2021 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, в т. ч. связанных с контрольно-надзорной деятельностью, размещен на сайте МО | План проведения заседаний Совета на 2021 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, в т. ч. связанных с контрольно-надзорной деятельностью, размещен на сайте: http://админокт.рф/informatciya-dlya-msp-sovet-po-predprinimatel-stvu.html |
|  |  |  | ежеквартально | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Проведено заседание Совета, не менее 1 ед. | Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском районе от 22.01.2021г., от 02.09.2021 Ссылка доступа: http://xn--80aimiihh7a.xn--p1ai/investitcionnaya-deyatel-sovet-po-uluchsheniyu-investitcionnogo-klimata-v-oktyabr-skom-rayone.html Заседания Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в Октябрьском муниципальном округе от 22.01.2021, от 28.01.2021г., от 24.03.2021, от 27.01.2021г., от 15.06.2021г., от 18.05.2021г., от 23.08.2021, 09.11.2021г., 17.11.2021 Ссылка доступа: http://админокт.рф/informatciya-dlya-msp-sovet-po-predprinimatel-stvu.html |
|  |  |  | 20.12.2021 | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Количество проектов и инициатив, рассмотренных на заседании Совета: не менее 1 ед. | По состоянию на 01.01.2022 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе был рассмотрен и утвержден проект в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», направленный на увеличение объема экспорта сельхозпродукции субъектами МСП. Он предусматривает двукратное увеличение организаций-сельскохозяйственных экспортеров в муниципалитете и рост объема экспортной продукции в денежном отношении в 1,3 раза к 2025 году. |
|  |  |  | ежеквартально 20.12.2021 | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ, социальных сетях администрации МО, не менее 2 ед./квартал | Информационное освещение деятельности Совета предпринимателей Октябрьского муниципального района 2 единицы размещено на сайте, ссылка доступа: http://админокт.рф/informatciya-dlya-msp-sovet-po-predprinimatel-stvu.html; Размещен информационный материал в газете «Заря» от 21.05.2021 №19, от 20.05.2021 №20, от 30.07.2021 №29, от 24.09.2021 №37, от 24.12.2021 №50, от 30.12.2021 №51, Instagram https://www.instagram.com/oktmrpk; Facebook https://www.facebook.com/OktyabrskijMR; Одноклассники https://ok.ru/oktyabrskiymr/topics ; В контакте https://vk.com/oktyabrskij_mr. |
|  |  |  |  | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа. | Годовой отчет о деятельности Совета размещен на сайте МО | Годовой отчет о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе размещен на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального округа, ссылка доступа: http://xn--80aimiihh7a.xn--p1ai/investitcionnaya-deyatel-sovet-po-uluchsheniyu-investitcionnogo-klimata-v-oktyabr-skom-rayone.html |
| 4 | Проведение круглых столов с главой Октябрьского муниципального округа и бизнесом | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | ежемесячно | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Проведен круглый стол с главой и представителями бизнеса, не менее 1 ед. | 28 декабря 2021 года в здании администрации Октябрьского муниципального округа проведено совещание руководителей всех форм собственности и общественников Октябрьского муниципального округа, повестка заседания: соблюдение мер пожарной безопасности на территории Октябрьского муниципального округа и подготовка к осенне-зимнему периоду совместно с председателем МЧС по Октябрьскому муниципальному округу, начальника управления жизнеобеспечения администрации Октябрьского муниципального округа Макаренко Г.К. 08 ноября 2021 года в здании администрации Октябрьского муниципального округа проведено совещание межведомственной комиссии по проведению всероссийской переписи населения. 21 декабря 2021 года в здании администрации Октябрьского округа проведено заседание по охране им безопасности труда на производстве. 17 ноября 2021 состоялось заседание «круглого стола» ОМУС, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, о фактах административного давления на бизнес, с привлечением контрольно-надзорных органов. 14 и 20 декабря 2021 года Главой Октябрьского муниципального округа состоялось вручение учащимся школ Октябрьского муниципального округа, получившим призовые места в районных олимпиадах, краевых соревнованиях, активистам Октябрьского муниципального округа Липовецкой средней средней общеобразовательной школы, Владимировской средней средней общеобразовательной школы, Галенковской средней общеобразовательной школы, Струговской средней средней общеобразовательной школы, Полтавской средней школы, Пореченской общеобразовательной школы, Новогеоргиевской средней общеобразовательной школы 17 декабря 2021 года в ЦКД Октябрьского округа состоялось мероприятие «Человек года». Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте администрации округа и в муниципальной газете «Заря», ссылка: http://админокт.рф/ Лист «Новости». Инстаграмм: https://www.instagram.com/oktmrpk Facebook https://www.facebook.com/OktyabrskijMR «Одноклассники» https://ok.ru/oktyabrskiymr/topics В контакте https://vk.com/oktyabrskij_mr |
|  |  |  |  | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа; Банщиков Д.С., главный специалист организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа | Количество информационных сообщений о проведении круглых столов главы МО и представителей бизнеса в СМИ, социальных сетях администраций МО, не менее 2 ед. | Еженедельно в сети «Интернет» размещается отчет главы за прошедшую неделю «Утро с Главой» (не менее 12 ед. по пятницам). Еженедельно в сети «Интернет» глава муниципального округа отвечает на вопросы представителей бизнеса и населения в рубрике «Задайте вопросы главе администрации» (по понедельникам, не менее 12 единиц). Инстаграмм https://www.instagram.com/oktmrpk Facebook https://www.facebook.com/OktyabrskijMR «Одноклассники» https://ok.ru/oktyabrskiymr/topics «В контакте» https://vk.com/oktyabrskij_mr |
| 5 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в т.ч. учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | ежеквартально | Пинзул Т.В., директор МКУ «Управления образования» Администрации Октябрьского муниципального округа; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа. | Проведено мероприятий, не менее 2 ед. | За 4 квартал 2021 года было проведено 42 мероприятия по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности. В ноябре 2021 года состоялась встреча обучающихся 11 класса МОБУ Липовецкая СОШ № 1 с индивидуальным предпринимателем Лариным Максимом Витальевичем, предпринимателем (беседа «Легко ли быть предпринимателем?»). В декабре в МОБУ Липовецкая СОШ № 1 — встреча с индивидуальным предпринимателем-учредителем Селютиным Юрием Абрамовичем, главным врачом Краевой детской туберкулезной больницы (Медицинский урок для учащихся 9- 11 классов). |
| 6 | Проведение обучающих мероприятий совместно с Центром «Мой бизнес», МКК «Фонд развития Приморского края», НО «Гарантийный фонд Приморского края» | Повышение информированности предпринимателей и инвесторов об условиях ведения бизнеса в МО | ежеквартально | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа; Соснина Т.П., главный специалист управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа. | Проведено совместное мероприятие, не менее 1 ед. | Администрацией Октябрьского муниципального округа в рамках осуществления совместной работы с центром «Мой бизнес» в части привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства Октябрьского муниципального округа для участия в онлайн-семинарах, форумах и совещаниях, размещается новостная информация и объявления на официальном сайте: Ссылка доступа: http://админокт.рф/news.html http://админокт.рф/ В 4 квартале 2021 года прошли онлайн-вебинары АО «Корпорация «МСП» и центра «Мой бизнес» в которых приняли участие 15 руководителей организаций, 25 ИП, 8 зарегистрированных в качестве «самозанятых» Ссылка доступа: http://админокт.рф/uvazhaemye-individual-nye-predprinimateli-oktyabr-skogo-okruga-0.html |
| 7 | Проведение информационной кампании в рамках популяризации предпринимательской и инвестиционной деятельности, в т.ч., публикация в СМИ информации о работе органов власти по оказанию имущественной поддержки |  | ежеквартально | Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа | Количество «историй успеха» по получению имущественной поддержки, размещенных в СМИ, не менее 2 ед. | На официальном сайте администрации Октябрьского муниципального округа создан раздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», для информирования субъектов МСП и самозанятых, о имущественной поддержке. http://админокт.рф/imushcestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatel-stva-0.html Заключены два договора аренды на муниципальное имущество, которое включено в Перечень для СМП |
| 8 | Выявление неиспользованного государственного и муниципального имущества в целях передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП с привлечением к данной работе субъектов МСП и общественных объединений предпринимателей | Создание возможностей аренды муниципального имущества предпринимателям и инвесторам | 20.12.2021 | Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа | Перечень муниципального имущества, дополненный не менее чем на 10% в 2021, размещен на сайте МО | 14% Постановление администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края от 12.11.2021 № 860-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества Октябрьского муниципального округа, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» http://админокт.рф/tinybrowser/files/obyavleniya/perechen-msp-novyy-1.xlsx |
| 9 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 20.12.2021 | Камленок А.В., председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в Октябрьском муниципальном округе; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Текст выступления размещен на сайте МО | Ежегодное инвестиционное послание главы Октябрьского муниципального округа на 2022 год Размещено в социальных сетях Инстаграмм, а также на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального округа, ссылка доступа: http://xn--80aimiihh7a.xn--p1ai/ezhegodnoe-investitcionnoe-poslanie-glavy-oktyabr-skogo-munitcipal-nogo-okruga-na-2022-god.html |
| 10 | Предоставление муниципального имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам с установлением соответствующих цифровых значений по итогам 2021 года | Заключение договоров аренды недвижимого имущества с субъектами МСП и самозанятыми гражданами до 31.12.2021 | 31.12.2021 | Воробьева Е.В. начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа | Срок исполнения не наступил (до 31.12.2021) | Заключены два договора аренды на муниципальное имущество, которое включено в Перечень для СМП |
| 11 | Увеличение доли объектов, планируемых в предоставлении в аренду или на ином праве предпринимателям из состава перечней муниципального имущества | не менее чем на 10%, из которых 7% должно приходится на субъекты МСП, 3% - на самозанятых граждан | 2022-2024 | Воробьева Е.В. начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа | 12.11.2021 | 14% Постановление администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края от 12.11.2021 № 860-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества Октябрьского муниципального округа, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Улучшение качества предоставления муниципальных услуг |
| 12 | Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации, обучающие мероприятия и т.п.) | Повышение профессиональных компетенция муниципальных служащих | 25.12.2021 | Козлова М.В., начальник организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, составляет не менее 10% от общего числа муниципальных служащих | Администрацией Октябрьского муниципального округа в рамках осуществления совместной работы с центром «Мой бизнес» в части привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства Октябрьского муниципального округа для участия в онлайн-семинарах, форумах и совещаниях, размещается новостная информация и объявления на официальном сайте: Ссылка доступа: http://админокт.рф/news.html http://админокт.рф/ На территории администрации Октябрьского муниципального округа специалистами управления экономики был пройден курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трасформации», института ВШГУ РАНХиГС. В обучении и прохождении учебного курса принял 1 специалист управления экономики (результат прохождения учебного курса составил 87%). |
| 13 | Участие муниципальных команд в обучающих мероприятиях, организованных министерством экономического развития Приморского края | Повышение качества управления в сфере развития МСП | 25.12.2021 | Козлова М.В., начальник организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа; Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа | Разработан муниципальный проект по развитию МСП. Проект согласован минэкономразвития Приморского края | В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» принято участие в конкурсе проектов развития МСП в муниципальных образованиях Приморского края. Администрацией Октябрьского муниципального округа разработан и защищен проект 03 марта 2021 года «Экспорт продукции АПК», направленный на увеличение объема экспорта сельхозпродукции субъектами МСП. Он предусматривает двукратное увеличение организаций, являющимся экспортерами отрасли «Сельское хозяйство» в рост объема экспортной продукции в денежном отношении в 1,3 раза к 2025 году. В конкурсе проектов, проект Октябрьского муниципального округа занял 2 место среди муниципальных округов и районов Приморского края. Работа в данном направлении продлжается. |
| 14 | Информирование о ресурсоснабжающих организациях (далее - РСО), действующих на территории МО | Доступ предпринимателей к информации о РСО | 30.03.2021 | Макаренко Г.К. начальник управления жизнеобеспечения администрации Октябрьского муниципального округа | Информация о РСО с указанием доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения и контактных данных размещена на сайте МО | Перечень ресурсоснабжающих организаций (РСО), осуществляющих технологическое подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения размещён на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального округа http://xn--80aimiihh7a.xn--p1ai/5-upravlenie-zhizne-perechen-resursosnabzhayushcikh-organizatciy.html |
| 15 | Настройка рабочих мест для работы в региональном портале государственных услуг (РПГУ) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия | Повышение качества и удобства получения муниципальных услуг | 30.06.2021 | Соснин Д.А., главный специалист организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа | Настроено не менее 1 рабочего места в МО | Настроено 4 автоматизированных рабочих места для работы в региональном портале государственных услуг (РПГУ) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия. |
| 16 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой МО | Оперативное решение проблем и вопросов инвестора | ежеквартально | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа; Соснин Д.А., главный специалист организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа | Не менее 95% ответов на обращения даны в течение 7 рабочих дней | В четвертом квартале 2021 года инвесторы посредством электронных обращений через сайт администрации муниципального округа и по письменным заявлениям в администрацию Октябрьского муниципального округа не обращались: Ссылка доступа: http://xn--80aimiihh7a.xn--p1ai/investitcionnaya-deyatel-reglament-rassmotreniya-obrashceniy-investorov.html |
| 17 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства, земельных и имущественных отношений на основе типовых административных регламентов в электронном виде через РПГУ (https://gosuslugi.primorsky.ru/) | Цифровизация и предоставление муниципальных услуг в электронном виде | ежеквартально | Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа; Склярова Л.А., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского муниципального округа; Соснин Д.А., главный специалист организационного управления администрации Октябрьского муниципального округа | Не менее 90% муниципальных услуг в РПГУ предоставляются в сроки, установленные типовыми административными регламентами | В четвертом квартале 2021 г. запросы на предоставление муниципальных услуг в области градостроительства, земельных и имущественных отношений в электронном виде через РПГУ не поступали. 1 запрос на предоставление МУ «Выдача градостроительных планов земельных участков». |
| 18 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | ежеквартально | Воробьева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений администрации Октябрьского муниципального округа. | Не менее 95% ответов на межведомственные запросы посредством СМЭВ даны в течение 2 рабочих дней | 100 % Все ответы на поступившие межведомственные запросы посредством СМЭВ даны в течение 2-х рабочих дней |
| 19 | Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА на портале (www.regulation-new.primorsky.ru) | Учет мнения бизнес-сообщества при разработке МНПА | ежеквартально | Синенко Л.П., начальник управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа. | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и/или процедуру оценки фактического воздействия, размещенных на портале, не менее 1 ед. | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале Приморского края для публичного обсуждения за 12 месяцев 2021 г 15 проектов: 1.Проект решения Думы Октябрьского муниципального округа «О признании утратившим силу решения Думы Октябрьского муниципального округа от 24.06.2021 года № 89-НПА «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области торговой деятельности на территории Октябрьского муниципального округа» 2. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Октябрьского муниципального округа» 3. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий из местного бюджета на финансовое возмещение части затрат на приобретение топлива для содержания бани юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, связанных с предоставлением услуг населению Октябрьского муниципального округа» 4.Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении программы «Профилактика нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных законодательством, в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории Октябрьского муниципального округа на 2022 год» 5. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении программы «Профилактика нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных законодательством, в сфере благоустройства на территории Октябрьского муниципального округа на 2022 год» 6. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении «Программы по профилактике нарушений обязательных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Октябрьского муниципального округа на 2022 год» 7. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Октябрьского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» 8. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве на территории Октябрьского муниципального округа» 9. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Правил заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности в Октябрьском муниципальном округе» 10. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Плана развития регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в границах Октябрьского муниципального округа» 11. Проект Решения Думы Октябрьского муниципального округа «О принятии Решения «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района Приморского края от 25.12.2018 № 202-НПА «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района Приморского края» 12. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Октябрьском муниципальном округе» 13. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского муниципального округа на 2021-2025 годы» 14. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «О порядке осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского муниципального округа Приморского края 15. Проект постановления администрации Октябрьского муниципального округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на финансовое возмещение части затрат перевозчикам для осуществления пассажирских перевозок и багажа автобусами общего пользования на муниципальных маршрутах в границах Октябрьского муниципального округа» Информация об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности размещена в информационную систему Приморского края «Интернет-портал для публичного обсуждения нормативных правовых актов Приморского края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов и их проектов». Ссылка доступа: http://админокт.рф/otcenka-reguliruyushcego-vozdeystviya.html |